## nombre del archivo
Modulo de Informacion | Tipo de fuente | Tema de Informacion | Fecha de corte | Tipo de identificacion de la entidad | Numero de id | Extension del Archivo
PPS | 190 | SPPS | 20211231 | NI | 000800190884 | .txt

## registro control
tipo de registro | tipo de identificacion | Numero de id | Fecha Inicial del reporte | Fecha final del reriodo | Numero total de registros de detalle contenidos en el archivo
1 | NI | 000800190884 | 2021-01-01 | 2021-12-31

## registro detalle
tipo de registro | consecutivo del registro | Codigo del territorio de referencia | codigo de la linea de accion por eje estrategico | Consecutivo de la meta de la linea de accion | Consecutivo de la actividad de la meta | Resultado de la actividad | Codigo de la poblacion objeto intervenida | Total de la poblacion objeto intervenida | Recursos ejecutados a la fecha de corte | Codigo Fuente de los recursos | Link de la direccion electronica con evidencias de la ejecucion | Descripcion del medio de Verificacion
2 | 1 | 05360 | E1La | M01 | A01 | 1 | 01 | 3 | 1000000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ | Plan de accion definido y radicado en cargue SISPRO y en el Proceso de Atencion al M-SIP-P-001
2 | 2 | 05360 | E1La | M02 | A01 | 2 | 01 | 2 | 61832160 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ | Almera A-GHE-D-061 Descripción de Trabajador Social A-GHE-D-062 Descripción de Cargo Analista de Atención al Usuario
2 | 3 | 05360 | E1Lb | M01 | A01 | 6 | 01 | 33 | 500000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ | Presentacion de la capacitacion de la resolucion 2063, con evidencia de la asistencia en el formato de asistencia a capacitaciones A-GHF-F-001 y en el link de las capacitaciones virtuales
2 | 4 | 05360 | E1Le | M01 | A01 | 6 | 01 | 182 | 100000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ | Asistencia a taller del secretaria de salud "uso de redes sociales para el fortalecimiento de la comunicación en las organizaciones", Evidencia del acompañamiento de la secretaria de salud a la asociacion de usuarios del mes de mayo y julio de 2021, asistencia a los talleres de la resolucion 5596 de 2015 en el mes de junio, y del derecho de peticion de agosto y sistema general de seguridad social en salud de noviembre, asistencia a la reunion de cierre de año con representantes de las diferentes del municiop de itagui y la secretaria de salud.
2 | 5 | 05360 | E1Lg | M01 | A01 | 4 | 01 | 1 | 50000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ | Informe trimestral a la secretaria de salud de Itagui
2 | 6 | 05360 | E2La | M01 | A01 | 2 | 04 | 13 | 100000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ https://www.clinicantioquia.com.co/clinica-antioquia-contigo/ | Lista asistencia del mes noviembre a la capacitacion del decreto 780, y del mes de octubre donde se les dio resolucion 2063.
2 | 7 | 05360 | E2Lb | M01 | A01 | 13 | 04 | 90 | 100000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ https://www.clinicantioquia.com.co/usuarios/ | Actas de la asociacion de usuarios
2 | 8 | 05360 | E2Lb | M02 | A01 | 1 | 04 | 9 | 500000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ https://www.clinicantioquia.com.co/usuarios/ | Se hizo reconocimiento a los lideres de la asociacion de usuarios en el mes de diciembre - fotos y lista de asistencia a la asociacion de usuarios
2 | 9 | 05360 | E2Lc | M01 | A01 | 1 | 25 | 90 | 500000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/clinica-antioquia-contigo/ https://www.clinicantioquia.com.co/usuarios/ https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ | Link de clinica antioquia contigo de la pagina de internet Link de la asociacion de usuarios en la pagina de internet Link de participacion social en la pagina de internet
2 | 10 | 05360 | E2Ld | M01 | A01 | 13 | 04 | 90 | 500000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ https://www.clinicantioquia.com.co/clinica-antioquia-contigo/ https://www.clinicantioquia.com.co/usuarios/ | Link de clinica antioquia contigo de la pagina de internet Link de la asociacion de usuarios en la pagina de internet Grupos de Whatsapp de la asociacion de usuarios de la clinica y de la asociacion de usuarios de la secretaria de salud Reuniones de la asociacion de usuarios
2 | 11 | 05360 | E2Le | M01 | A01 | 1 | 04 | 9 | 1200000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ https://sites.google.com/clinicantioquia.com.co/asociacionusuarioscasa/inicio | Acta de la asamblea de la reunion extraordinaria del mes de febrero donde se eligieron el presidente, vicepresidente, secretario, copaco, representante comité de etica y comite territorial.
2 | 12 | 05360 | E2Le | M02 | A01 | 12 | 01 | 88 | 5000000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ | Actas del comité de etica en Almera
2 | 13 | 05360 | E3La | M01 | A01 | 12 | 25 | 285 | 1000000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ https://www.clinicantioquia.com.co/clinicantioquia-contigo/ | Cronograma de la programacion de clinica antioquia contigo, y listas de asistencia virtuales de todo el año
2 | 14 | 05360 | E3Lb | M01 | A01 | 15 | 25 | 750 | 2000000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ https://www.clinicantioquia.com.co/clinicantioquia-contigo/ | Material POP que se publico en las carteleras y en la pagina web clinica
2 | 15 | 05360 | E3Ld | M01 | A01 | 10 | 25 | 2099 | 5000000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ | Indicador grado de educacion al paciente y su familia en el plan de cuidados- Sede itagui en promedio en el año el resultado de 4,62 cumpliendo la meta
2 | 16 | 05360 | E4La | M01 | A01 | 2 | 04 | 13 | 500000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ | Presentacion del decreto 780 y del PPS en los meses de octubre y noviembre en la asociacion de usuarios y la respuesta a la evaluacion de los talleres, con sus asitencias
2 | 17 | 05360 | E4Lb | M01 | A01 | 12 | 25 | 240 | 500000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ https://www.clinicantioquia.com.co/derechos-y-deberes-del-paciente/ | Evidencias de la campaña la derecho y al deber, al personal interno: hasta agosto por el whatsapp institucional y, en los listados de la induccion del personal. Para el personal externo: publicacion de la campaña en la pagina, difusion a la asociacion de usuarios en le mes de enero y capacitaciones a partir de octubre con ronda por los servicios de los meses de octubre, noviembre y diciembre
2 | 18 | 05360 | E4Lb | M02 | A01 | 1 | 25 | 100 | 5000000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ https://www.clinicantioquia.com.co/pqrsf/ | Pagina WEB Clinica Antioquia - link de PQR con manual para subirlas y consultarlas Capacitacion del proceso de PQR a la asociacion en el mes de octubre. se anexa la presentacion
2 | 19 | 05360 | E4Lb | M03 | A01 | 12 | 25 | 1615 | 5000000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ https://www.clinicantioquia.com.co/indicadores/ | Indicador de satisfaccion y informe trimestral a la secretaria de salud e indicadores publicados en la pagina de internet de la clinica
2 | 20 | 05360 | E4Lc | M01 | A01 | 1 | 04 | 7 | 100000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ | Presentacion la ley 850 en el mes de julio a la asociacion de usuarios y la respuesta a la evaluacion del taller con sus asitencias
2 | 21 | 05360 | E5La | M01 | A01 | 4 | 01 | 2 | 1536000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ | Informe trimestral a la secretaria de salud y plan de participacion social seguimiento
2 | 22 | 05360 | E5Lb | M02 | A01 | 1 | 04 | 9 | 100000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ | Acta de la asamblea de la reunion extraordinaria del mes de febrero donde se eligieron el presidente, vicepresidente, secretario, copaco, representante comité de etica y comite territorial.
2 | 23 | 05360 | E5Ld | M03 | A01 | 11 | 01 | 11 | 100000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-itagui/ | Actas del comité donde participo el representante de la asociacion de usuarios, participo en 11 reuniones, no participo en el mes de septiembre
2 | 24 | 05088 | E1La | M01 | A01 | 1 | 01 | 1 | 1000000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ | Plan de accion definido y radicado en cargue SISPRO y en el Proceso de Atencion al M-SIP-P-001
2 | 25 | 05088 | E1La | M02 | A01 | 1 | 01 | 1 | 20368800 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ | Almera A-GHE-D-063 Descripción de cargo Auxiliar de atencion al usuario
2 | 26 | 05088 | E1Lb | M01 | A01 | 1 | 01 | 13 | 500000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ | Presentacion de la capacitacion de la resolucion 2063, con evidencia de la asistencia en el link de las capacitaciones virtuales
2 | 27 | 05088 | E1Le | M01 | A01 | 1 | 01 | 1 | 100000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ | Copia del oficio enviado a la secretaria de salud de bello el 18/01/2021
2 | 28 | 05088 | E1Lg | M01 | A01 | 4 | 01 | 4 | 50000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ | Informe trimestral a la secretaria de salud de Bello
2 | 29 | 05088 | E2La | M01 | A01 | 0 | 04 | 0 | 100000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ | No se realizo la actividad, porque a pésar de las diferentes convocatorias nos se logro conformar la asociacion de usuarios en bello
2 | 30 | 05088 | E2Lb | M01 | A01 | 1 | 25 | 1 | 100000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ | Pieza POP de invitacion a la asamblea del mes de abril
2 | 31 | 05088 | E2Lc | M01 | A01 | 1 | 25 | 90 | 500000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/clinica-antioquia-contigo/ https://www.clinicantioquia.com.co/usuarios/ https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ | Link de clinica antioquia contigo de la pagina de internet Link de la asociacion de usuarios en la pagina de internet Link de participacion social en la pagina de internet
2 | 32 | 05088 | E2Ld | M01 | A01 | 12 | 25 | 90 | 500000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ https://www.clinicantioquia.com.co/clinica-antioquia-contigo/ https://www.clinicantioquia.com.co/usuarios/ | Link de clinica antioquia contigo de la pagina de internet Link de la asociacion de usuarios en la pagina de internet
2 | 33 | 05088 | E2Le | M01 | A01 | 1 | 25 | 0 | 1200000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ | Se realizo difusión para Asamblea General el día 6 de abril del 20210, a la cual no asistio ningun ciudadano. se adjunta foto de la convocatoria Se envia oficio al ente territorial ( Alcaldía del Municipio de Bello) para difusion y apoyo con el tema de Asociación de Usuarios para el día Abril 06 del 2021 a las 2PM
2 | 34 | 05088 | E2Le | M02 | A01 | 12 | 01 | 46 | 5000000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ | Actas del comité de etica en Almera
2 | 35 | 05088 | E3La | M01 | A01 | 12 | 25 | 285 | 1000000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ https://www.clinicantioquia.com.co/clinicantioquia-contigo/ | Cronograma de la programacion de clinica antioquia contigo, y listas de asistencia virtuales de todo el año
2 | 36 | 05088 | E3Lb | M01 | A01 | 15 | 25 | 750 | 2000000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ https://www.clinicantioquia.com.co/clinicantioquia-contigo/ | Material POP que se publico en las carteleras y en la pagina web clinica
2 | 37 | 05088 | E3Ld | M01 | A01 | 10 | 25 | 1958 | 5000000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ | Indicador grado de educacion al paciente y su familia en el plan de cuidados- Sede bello en promedio en el año el resultado de 4,66 cumpliendo la meta
2 | 38 | 05088 | E4La | M01 | A01 | 0 | 04 | 0 | 500000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ | No se realizo la actividad, porque a pésar de las diferentes convocatorias nos se logro conformar la asociacion de usuarios en bello
2 | 39 | 05088 | E4Lb | M01 | A01 | 12 | 25 | 240 | 500000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ https://www.clinicantioquia.com.co/derechos-y-deberes-del-paciente/ | Evidencias de la campaña la derecho y al deber, al personal interno: hasta agosto por el whatsapp institucional y, en los listados de la induccion del personal. Para el personal externo: publicacion de la campaña en la pagina, y capacitaciones con ronda por los servicios
2 | 40 | 05088 | E4Lb | M02 | A01 | 1 | 25 | 100 | 5000000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ https://www.clinicantioquia.com.co/pqrsf/ | Pagina WEB Clinica Antioquia - link de PQR con manual para subirlas y consultarlas
2 | 41 | 05088 | E4Lb | M03 | A01 | 12 | 25 | 863 | 5000000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ https://www.clinicantioquia.com.co/indicadores/ | Indicador de satisfaccion y informe trimestral a la secretaria de salud e indicadores publicados en la pagina de internet de la clinica
2 | 42 | 05088 | E4Le | M02 | A01 | 5 | 01 | 100 | 500000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ | Plan de accion definido y radicado en cargue SISPRO y en el Proceso de Atencion al M-SIP-P-001
2 | 43 | 05088 | E5La | M01 | A01 | 2 | 01 | 2 | 1536000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ | Informe trimestral a la secretaria de salud y plan de participacion social seguimiento
2 | 44 | 05088 | E5Ld | M03 | A01 | 0 | 01 | 0 | 100000 | 01 | https://www.clinicantioquia.com.co/participacion-social-bello/ | No se ejecuto porque no se logro conformar la asociacion de usuarios